КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР №3 имени В.К.БЕЛОУСОВА»(МБОУ «ОЦ № 3»)

454007, г. Челябинск, ул. Савина, 3, ИНН 7452138825, тел .:(351) 775-04-80, E-mail: ocentr_3@list.ru

Приложение 1 к приказу № 252-0

от «28 » августа 2020

Дорожная карта  по внедрению программы воспитания в МБОУ «ОЦ №3»

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

Личностные результаты определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;

- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;

- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;

- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ «ОЦ №3» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в  МБОУ «ОЦ №3»  представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;

- мероприятия содержательного характера;

- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;

- нормативно-правовое обеспечение;

- кадровое обеспечение;

- информационное обеспечение;

- мониторинг;

- финансовое обеспечение;

- материальное техническое обеспечение.

Этапы реализации дорожной карты проекта «Программа воспитания в МБОУ «ОЦ №3»

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (ноябрь 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, Совет старшеклассников, Совет родителей (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).

Система мероприятий по реализации дорожной карты проекта «Программа воспитания в МБОУ «ОЦ №3»

| №п/п | название мероприятия | ответственные исполнители | сроки исполнения | планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческое обеспечение |
| 1 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | зам. директора по ВР | октябрь 2020 | приказ |
| 2 | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей | зам. директора по ВР | ноябрь 2020 | справка по результатам анкетирования |
| Мероприятия содержательного характера |
| 1 | Разработка проекта программы | зам. директора по ВР | ноябрь2020- апрель 2021 | проект программы воспитания |
| 2 | Пояснительная записка проекта | зам. директора по ВР | ноябрь 2020 | проект пояснительной записки |
| 3 | Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» | зам. директора по ВР | декабрь2020-январь 2021 | проект содержательной части программы |
| 4 | Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» | зам. директора по ВР | февраль 2021 | проект содержательной части программы |
| 5 | Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» | рабочая группа | февраль 2021- -апрель 20221 | проект содержательной части программы |
| 6 | Инвариантные модули | рабочая группа | февраль2021-март2021 | проект содержательной части программы |
| 7 | Вариативные модули | рабочая группа | февраль2021-март2021 | проект содержательной части программы |
| 8 | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» | зам. директора по ВР | апрель 2021 | проект содержательной части программы |
| 9 | Разработка календарных планов мероприятий программы воспитания для каждого уровня образования | зам. директора по ВР рабочая группа | май 2021 | календарный план мероприятий |
| Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений |
| 1 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете | зам. директора по ВР | май 2021 | протокол педагогического совета |
| 2 | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном Совете родителей | зам. директора по ВР | май 2021 | протокол общешкольного родительского собрания |
| 3 | Обсуждение проекта программы воспитания с Советом старшеклассников | зам. директора по ВР | май 2021 | протокол заседания совета школы |
| 4 | Корректировка проекта в соответствии с решениями Совета старшеклассников и Совета родителей | зам. директора по ВР | май 2021 | проект программы воспитания |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| 1 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность образовательной организации | зам. директора по ВР | июнь 2021 | локальные акты |
| 2 | Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО | директор | июнь 2021 | приказ |
| Кадровое обеспечение |
| 1 | Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования | директор зам. директора по УВР зам. директора по ВР | сентябрь 2020-май 2021 | план повышения квалификации и переподготовки педагогов; отчет о реализации плана |
| 2 | Организация методических семинаров для педагогов. Посещение семинаров, организуемых специалистами извне | зам. директора по ВР | сентябрь 2020-май 2021 | аналитические справки по итогам проведения семинаров |
| 3 | Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе | директор | ноябрь 2020-апрель 2021 | протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам |
| Информационное обеспечение |
| 1 | Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте школы | учитель информатики | май 2021 | сайт |
| 2 | Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания на официальном сайте школы | учитель информатики | август 2021 | сайт |
| 3 | Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год | учитель информатики | август 2021 | сайт |
| Мониторинг |
| 1 | Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие в проектной деятельности, практических и творческих работах) | зам. директора по ВР рабочая группа | декабрь 2020 апрель 2021 | проект программы воспитания; положение об учете индивидуальных достижений |
| 2 | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта | зам. директора по ВР | один раз в месяц | информация |
| Финансовое обеспечение |
| 1 | Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета | директор главный бухгалтер | постоянно | финансовый отчет |
| 2 | Привлечение спонсорской помощи | директор | постоянно | финансовый отчет |
| Материально-техническое обеспечение |
| 1 | Укрепление материально-технической базы образовательной организации | Директор зам. директора по АХР | постоянно | улучшение материально-технической базы |